## Zeitplan
Zeitplan Connectivity Board
|  |  | Armin | Dauer
[5 empty] | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-02-09
1 | Zeitplanung | soll | 1 | 2 | bar: 2021-01-19 to 2021-01-21
|  | ist | 1 | 2 | bar: 2021-01-19 to 2021-01-21
2 | Recherche | soll | 1 | 3 | bar: 2021-01-19 to 2021-01-22
|  | ist | 1 | 3 | bar: 2021-01-19 to 2021-01-22
3 | Schematic Library erstellen | soll | 1 | 2 | bar: 2021-01-22 to 2021-01-25
|  | ist | 1 | 3 | bar: 2021-01-22 to 2021-01-28
4 | Footprints erstellen | soll | 1 | 2 | bar: 2021-01-22 to 2021-01-25
|  | ist | 1 | 2 | bar: 2021-01-25 to 2021-01-28
5 | Schema entwerfen | soll | 1 | 2 | bar: 2021-01-25 to 2021-01-28
|  | ist | 1 | 2 | bar: 2021-01-28 to 2021-01-29
6 | Bauteile bestellen | soll | 1 | 1 | bar: 2021-01-28
|  | ist | 1 | 1 | bar: 2021-02-02
7 | PCB designen | soll | 1 | 3 | bar: 2021-01-28 to 2021-02-01
|  | ist | 1 | 2 | bar: 2021-01-29; 2021-02-02
8 | Dokumentation | soll | 1 | 4 | bar: 2021-02-02 to 2021-02-05; 2021-02-09
|  | ist | 1 | 2 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-05
9 | Fertigung | soll | 1 | 1 | bar: 2021-02-05
|  | ist | 1 | 0
10 | Inbetriebnahme | soll | 1 | 2 | bar: 2021-02-05 to 2021-02-08
|  | ist | 1 | 0
11 | Software schreiben | soll | 1 | 2 | bar: 2021-02-08 to 2021-02-09
|  | ist | 1 | 0
12 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
14 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
15 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
16 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
17 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
19 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
20 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
|  | soll |  | #REF!
|  | ist |  | #REF!

## Meilensteine
Meilensteine | M1 | Projektplanung abgeschlossen
| M2 | Schema gezeichnet
| M3 | PCB bestellt
| M4 | Hardware gefertigt
| M5 | Software funktioniert
M6
M7
M8
M9
M10