## Zeitplan
Zeitplan Connectivity Board
|  |  | Armin | Dauer
[5 empty] | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2021-01-04 | 2021-01-05
1 | Zeitplanung | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
2 | Schema zeichnen | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
3 | Stückliste erstellen | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
4 | Footprints erstellen | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
5 | Bauteile bestellen | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
6 | PCB designen | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
7 | PCB bestellen | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
8 | Fertigung | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
9 | Fehlersuche | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
10 | Korrektur | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
11 |  | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
12 |  | soll | 1 | 0
|  | ist | 1 | 0
14 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
15 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
16 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
17 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
19 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
20 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
|  | soll |  | #REF!
|  | ist |  | #REF!

## Meilensteine
Meilensteine | M1 | Projektplanung abgeschlossen
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10