## Zeitplan
Zeitplan Connectivity Board
|  |  | Armin | Dauer
[5 empty] | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 1900-01-08
1 | Zeitplanung | soll | 1 | 2 | M1 | M1
|  | ist | 1 | 2 | 1 | 1
2 | Recherche | soll | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | ist | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
3 | Schematic Library erstellen | soll | 1 | 2 |  |  | 1 | 1
|  | ist | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1
4 | Footprints erstellen | soll | 1 | 2 |  |  | 1 | 1
|  | ist | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1
5 | Schema entwerfen | soll | 1 | 2 |  |  |  | 1 | M2
|  | ist | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | M2
6 | Bauteile bestellen | soll | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ist | 1 | 1 | [7 empty] | 1
7 | PCB designen | soll | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | M3
|  | ist | 1 | 2 | [5 empty] | 1 |  | M3
8 | Dokumentation | soll | 1 | 4 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  | ist | 1 | 0
9 | Fertigung | soll | 1 | 1 | [9 empty] | M4
|  | ist | 1 | 0
10 | Inbetriebnahme | soll | 1 | 2 | [9 empty] | 1 | 1
|  | ist | 1 | 0
11 | Software schreiben | soll | 1 | 2 | [10 empty] | 1 | M5
|  | ist | 1 | 0
12 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
14 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
15 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
16 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
17 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
19 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
20 |  | soll |  | 0
|  | ist |  | 0
|  | soll |  | #REF!
|  | ist |  | #REF!

## Meilensteine
Meilensteine | M1 | Projektplanung abgeschlossen
| M2 | Schema gezeichnet
| M3 | PCB bestellt
| M4 | Hardware gefertigt
| M5 | Software funktioniert
M6
M7
M8
M9
M10